## Передача
[9 empty] | Проектный объем |  |  |  | Фактический объем
№позиции в спецификации4 | №/№ | Шифр объекта | Наименование объекта | Шифр РД/ПД | Вид затрат (смета) | РВ | Ответственность за поставку | Наименование ТМЦ на складе | Ед. изм. | Кол-во* | Код ТМЦ | Код ЕСМ | Получено | было получено Интерстрой по накладным | Наименование по спецификации склад
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм
8 | 1 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм | шт | 61 | ПСС-047225 | 00-00007261 | 61 | Итого = 122; №ПС00-004464 от 25.10.2025(122) | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм
9 | 2 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-6900-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1 | ПСС-041238 | 00-00003126 | 1 | Итого = 2; №ПС00-004545 от 26.10.2025(2) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-6900-1050-БЦ-Пр-Глн
10 | 3 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 2 | ПСС-041236 | 00-00003101 | 2 | Итого = 4; №ПС00-004545 от 26.10.2025(4) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-СИН-Пр-Глн
11 | 4 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 4 | ПСС-041178 | 00-00003096 | 4 | Итого = 7; №ПС00-004545 от 26.10.2025(7) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-БЦ-Пр-Глн
12 | 5 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1 | ПСС-041221 | 00-00003100 | 1 | Итого = 2; №ПС00-004545 от 26.10.2025(2) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-ОРН-Пр-Глн
13 | 6 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-8200-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1 | ПСС-041197 | 00-00003129 | 1 | Итого = 2; №ПС00-004545 от 26.10.2025(2) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-8200-1050-БЦ-Пр-Глн
14 | 7 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 2 | ПСС-041189 | 00-00003116 | 2 | Итого = 4; №ПС00-004545 от 26.10.2025(4) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-СИН-Пр-Глн
15 | 8 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 4 | ПСС-041245 | 00-00002840 | 4 | Итого = 8; №ПС00-004545 от 26.10.2025(8) | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-БЦ-Пр-Глн
3 | 9 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1 |  | 00-00003114 | 1 |  | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-ОРН-Пр-Глн
4 | 10 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 6900 мм | шт | 6 | ПСС-047229 | 00-00008753 | 6 | Итого = 12; №ПС00-004464 от 25.10.2025(12) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 6900 мм
5 | 11 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 4400 мм | шт | 22 | ПСС-047224 | 00-00007262 | 22 | Итого = 43; №ПС00-004464 от 25.10.2025(43) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 4400 мм
6 | 12 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 8200 мм | шт | 6 | ПСС-047232 | 00-00008754 | 6 | Итого = 12; №ПС00-004464 от 25.10.2025(12) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 8200 мм
7 | 13 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 38259 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5700 мм | шт | 21 | ПСС-047226 | 00-00008751 | 21 | Итого = 42; №ПС00-004464 от 25.10.2025(42) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5700 мм
12 | 14 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | 46056 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 2800 мм | шт | 6 | ПСС-047223 | 00-00008749 | 6 | Итого = 12; №ПС00-004464 от 25.10.2025(12) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 2800 мм
12 | 15 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5730 мм | шт | 46 | ПСС-047222 | 00-00007252 | 46 | Итого = 46; №ПС00-000239 от 20.01.2026(46) | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5730 мм
13 | 16 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-ОРН-Пр-Глн | шт | 3 | ПСС-041237 | 00-00004598 | 3 | Итого = 3; №ПС00-000239 от 20.01.2026(3) | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-ОРН-Пр-Глн
14 | 17 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-БЦ-Пр-Глн | шт | 2 | ПСС-041223 | 00-00004597 | 2 | Итого = 2; №ПС00-000239 от 20.01.2026(2) | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-БЦ-Пр-Глн
32 | 18 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-5400-1050-ОРН-Пр-Глн | шт | 4 | ПСС-041251 | 00-00004599 | 4 | Итого = 4; №ПС00-000239 от 20.01.2026(4) | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-5400-1050-ОРН-Пр-Глн
11 | 19 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 4200 мм | шт | 21 | ПСС-047231 | 00-00000801 | 21 | Итого = 21; №ПС00-000239 от 20.01.2026(21) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 4200 мм
31 | 20 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | 46056 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5400 мм | шт | 22 | ПСС-047228 | 00-00007263 | 22 | Итого = 22; №ПС00-000240 от 20.01.2026(22) | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 5400 мм
Старший кладовщик ООО «ОТЭКО-Портсервис» А.А. Коретский
Начальник участка складского хозяйства
ООО «ИНТЕРСТРОЙ» С.В. Вакуленко
Представитель ООО «ГРАНД ВЭЙ»
на основании доверенности
№02/3103 от 31.03.2026г. В.Н. Зверев
[6 empty] | 19435 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1-вер.-1