## Лист1
№ пп | Шифр объекта | Наименование объекта | Шифр РД/ПД | Вид затрат (смета) | Ответственность за поставку | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во* | номенклатурный номер | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во* | Наличие сертификатов, паспортов
1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | СМР |  | Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа
2 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм | шт | 61 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
3 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 | ис-45007 | Шуруп для профилированных листов HE5-R-Z19 5.5 х38 (10013160/010125/5000124,Тайвань (Китай) | шт | 5649 | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
4 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 | шт | 0 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) | шт | 6453 | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
5 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель профильный (нижний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019 | м | 35 | ис-45566 | Уплотнитель Н-75 ,И,нижний 0,75 м (50 шт) | м | 80 | Паспорт качества №25.-01667
6 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель профильный (верхний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019 | м | 35 | ис-45565 | Уплотнитель Н-75 ,И,верхний 0,75 м (50 шт) | м | 80 | Паспорт качества №25.-01667
7 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-1.1 ГОСТ 14918-80 | м | 35 | ис-47092 | Фасонный элемент ФЭ-1,1 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х340х2500-28 шт (С2.9.3.2) | п.м | 70 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
8 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-1.2 ГОСТ 14918-80 | м | 35 | ис-47093 | Фасонный элемент ФЭ-1,2 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х170х2500-28 шт (С2.9.3.2) | п.м | 70 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
9 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-2.1 ГОСТ 14918-80 | м | 35 | ис-47094 | Фасонный элемент ФЭ-2,1 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х135х800-94 шт (С2.9.3.2) | п.м | 70 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
10 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-2.2 ГОСТ 14918-80 | м | 35 | ис-47097 | Фасонный элемент ФЭ-2.2 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х560х2500-28шт (С2.9.3.2) | п.м | 70 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
11 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-3 ГОСТ 14918-80 | м | 2.7 | ис-47098 | Фасонный элемент ФЭ-3 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х640х2500-3шт (С2.9.3.2) | п.м | 7.5 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
12 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-10 ГОСТ 14918-80 | шт | 2 | ис-47095 | Фасонный элемент ФЭ-10 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х460х2500-4 шт (С2.9.3.2) | п.м | 10 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
13 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 (для ФЭ) | шт | 19 | ис-45007 | Шуруп для профилированных листов HE5-R-Z19 5.5 х38 (10013160/010125/5000124,Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
14 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 564 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
15 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ) | шт | 176 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0211927 (Приложение 7)
16 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Желоб водосточный D185x3000 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | м | 35 | ис-45741 | Желоб водосточный,3000 d185 (RAL 7047) | шт | 24 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
17 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Соединитель желоба D185 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 24 |  |  |  |  | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г.
18 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Заглушка желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 4 | ис-45742 | Заглушка для водосточного желоба, d185 (RAL 7047). | шт | 8 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
19 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Держатели желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 86 | ис-45739 | Крепление желоба ,350.d185 (RAL 7047) | шт | 172 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
20 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Воронка выпускная D185/150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 3 | ис-45738 | Воронка желоба ,верх.d185,нижн.d150 (RAL 7047) | шт | 8 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
21 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Труба водосточная D150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | м | 21 | ис-45744 | Труба водосточная,3000, d150 (RAL 7047). | шт | 14 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
22 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Держатели трубы водосточной | шт | 24 | ис-45740 | Крепление трубы (с лапками) d150 (RAL 7047) | шт | 48 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
23 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Колено трубы D150 (RAL 7047) | шт | 10 | ис-45743 | Колено трубы 135 градусов, d150 (RAL 7047). | шт | 20 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
24 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Гидроизоляционная самоклеящаяся битумно-полимерная лента NICOBAND, СТО 72746455-3.1.6-2014, 150х10м | м | 8 | ис-44490 | Лента самоклеящаяся герметизирующая NICOBAND DUO,двухсторонний,длина 10 м,ширина 10 см | шт | 2 | Сертифмкат соответствия | Требование-накладная №3266
25 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл | м | 2 | ис-47033 | Герметик полиуретановый Сазиласт 13 серый 600 мл | шт | 3 | Сертификат качества | Требование-накладная №1188
26 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | СМР |  | Устройство ограждений на кровле
27 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Ограждение кровельное Roof Systems PRESTIGE H-600 45x25 (овал) 2 трубы EURO L=3м, RAL 9006, ТУ 5262-001-84344822-2019 | шт | 25 | ис-45776 | Ограждение кровельное Snegos "Эконом плюс-600" ОЦ ЭБК-КО-300/600-3000 с плоскоовальной трубой. RAL 9006 | компл | 50 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
28 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Планка-переходник для профнастила Н75, ТУ 5262-001-84344822-2019 | шт | 198 | ис-45777 | Адаптер для кровельного ограждения для профнастила Н75 RAL 9006 | шт | 396 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
29 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | СМР |  | Облицовка стен монолитным поликарбонатом
30 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-6900-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1
31 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 2
32 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 4
33 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1
34 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-8200-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1
35 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 2
36 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 4
37 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт | 1
38 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 | ис-45007 | Шуруп для профилированных листов HE5-R-Z19 5.5 х38 (10013160/010125/5000124,Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
39 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 | шт | 3 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
40 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | СМР |  | Ограждающие конструкции стен из профилированного листа
41 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 6900 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
42 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 4400 мм | шт | 22 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
43 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 8200 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
44 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5700 мм | шт | 21 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
45 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 2800 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
46 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 | ис-45007 | Шуруп для профилированных листов HE5-R-Z19 5.5 х38 (10013160/010125/5000124,Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
47 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 | шт | 0 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
48 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-5 ГОСТ 14918-80 | м | 2.7 | ис-47100 | Фасонный элемент ФЭ-5 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х710х2500-3шт (С2.9.3.2) | п.м | 7.5 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
49 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-8 ГОСТ 14918-80 | м | 167.5 | ис-47105 | Фасонный элемент ФЭ-8 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х260х2500-134шт (С2.9.3.2) | п.м | 335 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
50 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 899 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
51 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | СМР |  | Устройство парапетов, фасадных элементов, ендовых из гладкого листа
52 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-4 ГОСТ 14918-80 | м | 2.7 | ис-47099 | Фасонный элемент ФЭ-4 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х585х2500-3шт (С2.9.3.2) | п.м | 7.5 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г. | Требование-накладная №1218
53 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-9 ГОСТ 14918-80 | м | 5.4 |  |  |  |  | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
54 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-11 ГОСТ 14918-80 | м | 5.4 |  |  |  |  | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №00112.1 от 21.02.2025г.
55 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-12 ГОСТ 14918-80 | м | 14.8 |  |  |  |  | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №00112.1 от 21.02.2025г.
56 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-13 ГОСТ 14918-80 | м | 14.8
57 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 (для ФЭ) | шт | 38 | ис-45007 | Шуруп для профилированных листов HE5-R-Z19 5.5 х38 (10013160/010125/5000124,Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
58 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 208 | ис-45006 | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х25 (07206/040924/0005986.Тайвань (Китай) |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
59 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Гидроизоляционная самоклеящаяся битумно-полимерная лента NICOBAND, СТО 72746455-3.1.6-2014, 150х10м | м | 5 | ис-44490 | Лента самоклеящаяся герметизирующая NICOBAND DUO,двухсторонний,длина 10 м,ширина 10 см
60 | С2.9.3.2 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 | ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл | м | 5 | ис-47033 | Герметик полиуретановый Сазиласт 13 серый 600 мл |  |  | Сертификат качества | Требование-накладная №1188
61 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Устройство кровли из сэндвич-панелей
62 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Кровельные панели ТСП-K-120-1000-ТГ-Т-МВ (ПВДФ-RAL9003-0,7) ГОСТ 32603-2012 | м2 | 77.2 | ис-47708 | Панель трехслойная МВ К (120х1000х0,70/0,70х7047РVDF/9003PVDF)(L 5940) | м2 | 77.22 | Паспорт качества 597/4 от 30.06.2025г.
63 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х155 РТ5 с ЭПДМ резина | шт | 232 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0211927 крепежных изделий (винты, болты, саморезы, шурупы, шплинты, анкера, гайки, шайба, шпильки, заклепки, штифты, шпонки, пробки, пресс-масленка, хомут, дюбель, рым-болт, крюк, зажим, блок одинарный, шкив, карабин, коуш, талреп, заглушки, скобы, угловые шарниры, кольца стопорные, цепь витая, тросс стальной) | требование-накладная 2345 выписаны: Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х130 Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х185
64 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа
65 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5730 мм | шт | 46 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
66 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 |  | Шуруп для профилированных листов HЕ5-R-Z19 5.5 x 38 | шт | 1886 | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
67 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г. | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
68 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель профильный (нижний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019 | м | 28.5 | ис-43777 | Уплотнитель Н 75 нижний 0,75м | шт | 38 | Паспорт качества №25.-01667 | Требование-накладная №554 Уплотнитель Н-75, И, нижний 0,75м (50 шт)
69 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель профильный (верхний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019 | м | 28.5 | ис-43778 | Уплотнитель Н 75 верхний 0,75м | шт | 38 | Паспорт качества №25.-01667 | Требование-накладная №554 Уплотнитель Н-75, И, верхний 0,75м (50 шт)
70 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-1 ГОСТ 14918-80 | м | 28.5 | ис-45921 | ФЭ-1 RAL9006 PVDF 0,7х380х2500-12 шт | п.м | 30 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №00112.1 от 21.02.2025г.
71 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-2 ГОСТ 14918-80 | м | 28.5 | ис-45928 | ФЭ-2 RAL9006 PVDF 0,7х165х2500-12шт | п.м | 30 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
72 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-3 ГОСТ 14918-80 | м | 10.6 | ис-45930 | ФЭ-3 RAL9006 PVDF 0,7х560х2500-5шт | п.м | 12.5 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0283 от 25.04.2025г.
73 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-4 ГОСТ 14918-80 | м | 28.5 | ис-45932 | ФЭ-4 RAL9006 PVDF 0,7х700х2500-12шт | п.м | 30 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
74 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Опорный элемент ОП-2 | м | 10.6 | ис-47090 | Опорный элемент ОП-2 ОЦ 2,5х120х1250-9 шт (С2.9.3.3) | п.м | 11.25 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
75 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ) | шт | 528 |  | Заклепка алюминий/сталь 4х10 KENNER-SRC | шт | 1000 | Сертификат соответствия №0211927 (Приложение 7)
76 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 16 |  | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х 25 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
77 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Пена противопожарная Tytan Professional B1 | шт | 1 | ис-44846 | Пена профессион.огнеупорная Tytan PROFESSIONAL В 1 750 мл | шт | 10 | Свидетельство о государственной регистрации от 28.12.2017г. | Требование-накладная №194
78 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Желоб водосточный D185x3000 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | м | 39 | ис-44982 | Желоб водосточный 20000 мм (ст) d185 (RAL 7047) | шт | 20 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
79 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Заглушка желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 2 | ис-44987 | Заглушка желоба (ст) d 185, (RAL 7047) | шт | 2 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
80 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Держатели желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 65 | ис-44986 | Крепление желоба полосы 20х4 (ст) 350 мм, d 185, (RAL 7047) | шт | 65 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
81 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Воронка выпускная D185/150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт | 2 | ис-44985 | Воронка желоба (ст) верхний d 180,нижний d150 (RAL 7047) | шт | 2 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
82 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Труба водосточная D150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | м | 12 | ис-44978 | Труба водосточная (ст) 2000мм d150 (RAL 7047) | шт | 6 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
83 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Держатели трубы водосточной | шт | 12 | ис-44980 | Крепление трубы со шпилькой М10 200 мм (ст) d150 (RAL 7047) | шт | 12 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
84 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Колено трубы D150 (RAL 7047) | шт | 6 | ис-44989 | Колено трубы (ст) d 150 ,60 Град.(RAL 7047) | шт | 6 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
85 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл | м | 156 | ис-45086 | Герметик Сазиласт 13 серый,600мл,СТО 118-37547621-2017;класса1 1П М ГОСТ Р 59522 | шт | 10 | Сертификат качества | Требование-накладная №1188
86 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Пластина 2Ф-II-АМС-С-5, 0,55м х 0,44м (RAL 9006) | шт | 6 | ис-44054 | Пластина 2Н-II-АМС-С-5 5х550х440 мм | шт | 6 | Сертификат соответствия №1468184 | Требование-накладная №2862
87 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Устройство ограждений на кровле
88 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Ограждение Roof Systems ELITE H-680 40х20 (овал), 2 трубы EURO, RAL 9006, L=3м | компл | 26 | ис-45131 | Ограждение кровельное Snegos "Эконом плюс-680" ОЦ ЭБК-КО-300/680-3000 с плоскоовальной трубой RAL 9006 | м | 78 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
89 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Снегозадержатель трубчатый Roof Systems Престиж ZN овальный 25х45мм L=3м | шт | 12 | ис-45129 | Снегозадержатель Snegos Эконом ОЦ L-3000 RAL 9006 | компл | 12 | Информационное письмо исх. №3536/Н от 14.02.2022г. | Требование-накладная №661
90 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Планка-переходник для профнастила Н75, ТУ 5262-001-84344822-2019 | шт | 78 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
91 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Планка-переходник для кровельной сэндвич-панели | шт | 48
92 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Облицовка стен монолитным поликарбонатом
93 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-ОРН-Пр-Глн | шт | 3
94 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-БЦ-Пр-Глн | шт | 2
95 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-5400-1050-ОРН-Пр-Глн | шт | 4
96 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 |  | Шуруп для профилированных листов HЕ5-R-Z19 5.5 x 38 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
97 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 | шт | 10 |  | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х 25 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
98 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Ограждающие конструкции стен из профилированного листа
99 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 4200 мм | шт | 21 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
100 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5400 мм | шт | 22 |  |  |  |  | Сертификат соответствия №0229353 Профили стальные листовые гнутые
101 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 | шт | 0 |  | Шуруп для профилированных листов HЕ5-R-Z19 5.5 x 38 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
102 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 | шт | 0 |  | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х 25 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
103 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-6 ГОСТ 14918-80 | м | 93.54 | ис-45939 | ФЭ-6 RAL9006 PVDF 0,7х210х2500-38шт | п.м | 95 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
104 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 612 |  | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х 25 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.
105 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | СМР |  | Устройство стен из сэндвич-панелей
106 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-В-Т-МВ ПВДФ-RAL5005-0,7/ПВДФ-RAL9003-0,7 | м2 | 99.3 | ис-47711 ис-47710 | Панель трехслойная МВ С (80х1000х0,70/0,70х5005РVDF/9003PVDF)(L 5400) Панель трехслойная МВ С (80х1000х0,70/0,70х5005РVDF/9003PVDF)(L 4200) | п.м | 64.8 46.2 | Паспорт качества 597/1 от 30.06.2025
107 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-В-Т-МВ ПВДФ-0,7-RAL 2009/ПВДФ-0,7-RAL 9003 | м2 | 5.4 | ис-47703 | Панель трехслойная МВ С (80х1000х0,70/0,70х2009РVDF/9003PVDF)(L 5400) | п.м | 5.4 | Паспорт качества 597/1 от 30.06.2025
108 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-В-Т-МВ ПВДФ RAL 9003 | м2 | 7.7 | ис-47709 | Панель трехслойная МВ С(80х1000х0,70/0,70х9003РVDF/9003PVDF)(L 4200) | п.м | 8.4 | Паспорт качества 597/2 от 30.06.2025г.
109 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-5 ГОСТ 14918-80 | м | 10.2 | ис-45934 | ФЭ-5 RAL9006 PVDF 0,7х445х2500-6шт | п.м | 12.5 | Паспорт на фасонные (доборные) элементы №0286 от 25.04.2025г.
110 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ) | шт | 56 | ис45280 | Заклепка алюминий/сталь 4х10 KENNER-SRC |  |  | Сертификат соответствия №0211927 (Приложение 7)
111 | С2.9.3.5 | Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18 | ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1 | МАТ | ИНТЕРСТРОЙ | Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ) | шт | 56 |  | Шуруп для профилированных листов HE4-R-Z16 5.5 х 25 |  |  | Техническое свидетельство №6376-21 от 21.09.2021г.